## Instructivo
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
NIVEL | VALOR | DESCRIPCIÓN
Muy Bajo | 20 | Este riesgo es muy poco probable que ocurra, las circunstancias no crean la oportunidad para que este riesgo ocurra
Bajo | 40 | Este riesgo es poco probable que ocurra, sien embargo este necesita ser monitoreado a través del proyecto ya que pudiesen existir ciertas circunstancias que potencialmente pueden originar este riesgo
Medio | 60 | Este riesgo es probable que ocurra, es claro que el riesgo puede ocurrir
Alto | 80 | Este riesgo tiene una probabilidad alta de ocurrencia basado en las cirunstancia del proyecto | NIVELES DE PRIORIDAD
Muy Alto | 100 | Este riesgo es muy altamente probable de que ocurra, ya que las circunstancias pueden causar su ocurrencia, ha ocurrido siempre en otros proyectos | Calculo Prioridad= (Consecuencia +Impacto)/2
|  |  | Valor de la Prioridad | Prioridad | Color de la Prioridad
|  |  | 0-20 | Muy Bajo | Blanco
PROBABILIDAD DE CONSECUENCIA O IMPACTO |  |  | 21-40 | Bajo | Verde
NIVEL | VALOR | DESCRIPCIÓN | 41-60 | Medio | Amarillo
Muy Bajo | 20 | Este riesgo si ocurre ten un impacto insignificante en el proyecto , también puede que no sea posible medir este impacto | 61-80 | Alto | Naranja
Bajo | 40 | Este riesgo si ocurre puede tener un impacto menor en el proyecto, como por ejemplo menos del 5% de desviación en el alcance, en la fecha de culminación del proyecto o en el presupuesto | 81-100 | Muy Alto | Rojo
Medio | 60 | Este riesgo puede tener un impacto considerable en el proyecto, un impacto de este tipo puede ser en un 5-10% de la desviación del alcance, en la fecha de culminación del proyecto o en el presupuesto del proyecto
Alto | 80 | Este riesgo puede provocar un impacto significativo en el proyecto, esto puede ser en un 10-25% en la desviación del alcance, en el programa del proyecto o en el presupuesto del proyecto
Muy Alto | 100 | Este riesgo puede tener un impacto mayor en el proyecto, representa una desviación de un 25% o más de la desviación del alcance, fecha de culminación del proyecto o en el presupuesto del proyecto

## CR
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO |  |  | EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
CATEGORÍA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | OCURRENCIA (1 A 100) | IMPACTO (1 A 100) | Valor de Prioridad = (Ocurrencia + Impacto)/2 | Nivel de Prioridad | NIVELES DE PRIORIDAD
Calculo Prioridad= (Consecuencia +Impacto)/2
[7 empty] | Valor | Prioridad | Color
[7 empty] | 0-20 | Muy Bajo
[7 empty] | 21-40 | Bajo
[7 empty] | 41-60 | Medio
[7 empty] | 61-80 | Alto
[7 empty] | 81-100 | Muy Alto
Note on H2: Manuel José Ortiz Rangel: Tomado de la tabla Cuantificar Riesgos

## TD_CR
Máx. de Valor de Prioridad = (Ocurrencia + Impacto)/2
Nivel de Prioridad | CATEGORÍA | NOMBRE | Total
Total general

## Tratamiento
PROGRAMA DE LOS RIESGOS
Prioridad del Riesgo | ID del Riesgo | Descripción del Riesgo | Acciones Preventivas para reducir la probabilidad de que ocurra | Responsable de la Acción Preventiva | Fecha de la acción | Acción de Contingencia para reducir el impacto del riesgo si éste ocurre | Responsable de la acción | Fecha de la acción