## Planeación
RESUMEN DE PLANEACIÓN DE PROYECTO
| CONTRATISTA | [5 empty] | FECHAS | Inicio | 2013-11-20
[8 empty] | Fin | 2014-03-20
[8 empty] | Dias | 121
LISTA DE VERIFICACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
| ACTIVIDAD / REQUISITO |  |  |  | RESPONSABLE |  | OBSERVACIONES
| Perfeccionamiento del contrato |  |  |  | Contratista |  | Numeral 5.1 del documento de condiciones generales
| Legalización del contrato |  |  |  | Contratista |  | Numeral 5.2 del documento de condiciones generales
| Acta de Inicio |  |  |  | Contratista
| Polizas y Garantías |  |  |  | Contratista |  | Numeral 5.4 del documento de condiciones generales
| Programa de los trabajos |  |  |  | Contratista |  | Numeral 5.7 del documento de condiciones generales
| Flujo de caja |  |  |  | Contratista |  | Numeral 5.7 del documento de condiciones generales
| Información sobre el personal profesional |  |  |  | Contratista |  | Numeral 5.7 del documento de condiciones generales
| Plan de contingencia |  |  |  | Contratista |  | Numeral 5.9 del documento de condiciones generales
| Conducto regular de las comunicaciones |  |  |  | Contratista
| Análisis de precios unitarios, jornales, precios y tarifas |  |  |  | Contratista |  | Numeral 3,19 del documento de condiciones generales
| Hojas de vida del personal profesional |  |  |  | Contratista |  | Numeral 3.18 del documento de condiciones generales
| Hojas de vida del personal técnico |  |  |  | Contratista
| Constancia de afiliciación al Sistema de Seguridad Social Integral del personal |  |  |  | Contratista
REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
| ACTIVIDAD / REQUISITO |  |  |  | RESPONSABLE |  | OBSERVACIONES
| Programa de medidas de seguridad con respecto a las actividades del proyecto |  |  |  | Contratista |  | Normas básicas de seguridad industrial - Especificaciones Técnicas
| Botiquin de primeros auxilios |  |  |  | Contratista
| Charla de inducción sobre riegos de las actividades contractuales |  |  |  | Contratista
| Camilla para el transporte de lesionados |  |  |  | Contratista
| Campamento [Oficinas, Bodega, etc.] |  |  |  | Contratista |  | El Contratista definió adecuar el cuarto detrás de los baños del sótano.
| Señalización en la zona de las obras y vallas de información |  |  |  | Contratista |  | Numeral 2.15.3 del documento de requisitos generales
| Certificación de trabajo en alturas del personal |  |  |  | Contratista
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES
1 | Señalizar y demarcar zonas de trabajos, especialmente en los niveles donde el Contratista circulará por pasillos y corredores sin barandas y pasamanos.
2 | Entregar el reporte mensual de soportes de pago del personal de la obra.
3 | Elaborar un plan de manejo ambiental para el manejo del desperdicios y residuos eléctricos producidos en obra.
4 | Trámite oportuno de permisos para el ingreso de personal, materiales y equipos.
5 | Carnetización del personal de acuerdo a las hojas de vida revisadas aprobadas.
6 | Presentación mensual de pagos de seguridad social, ARP y fondo de pensiones y cesantías.
7 | Mantener en perfecto estado de limpieza la obra y sus alrededores.
8 | Separación de las áreas de trabajo de las de tránsito.
9 | Definir el responsable o responsables del aséo y conservacion del sitio de trabajo.
10 | Mantener las condiciones físicas de los pisos de las áreas donde se ejecutan las actividades del contrato.
11 | Coordinar con los demas contratistas el manejo de los servicios sanitarios y de energía.
12 | Mantener restringido el aceso del personal a los baños del edificio nuevo mientran no se ejecutan actividades en dichas áreas.
DATOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA
# | NOMBRE | CELULAR | FIJO | email |  | RH | +/- | EPS | ARP | ALERGIAS
1
2
3
4
5
LISTADO DE HERRAMIENTA COLECTIVA CON DISPONIBILIDAD PERMANENTE
1 | Pinza voltiamperimétrica 0-600V / 0-100 A para corriente alterna True RMS.
2 | Voltímetro 0-600 V en corriente directa.
3 | Medidor de continuidad eléctrica.
4 | Comprobador de rotación de fases.
5 | Comprobador de polaridad para tomas monofásicas.
6 | Juego de llaves fijas (5/32”, 3/16”, ¼”, 7/32”, 15/64”, 5/16”, 9/32”, 3/8”, 11/32”, 7/16”)
7 | Juego de llaves fijas milimétricas.
8 | Llave expansiva de 10” y 15” con mango aislado.
9 | Corta cables.
LISTADO DE HERRAMIENTA INDIVIDUAL POR ELECTRICISTA
1 | Alicate de corte transversal de 8” con aislamiento para 1000 CAT-II.
2 | Pelacables aislado.
3 | Juego de destornilladores con aislamiento en el mango y el tubular de 1000V, CAT-II punta de estrella y pala.
4 | Detector de tensión 0-600V. (Probador de fase).
5 | Linterna.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS
1 | Casco de seguridad dieléctrico 1000V categoria II, con tafilete y barbuquejo para trabajo en alturas.
2 | Carnet de identificación con los siguientes datos: Nombre, Cedula, Contratista, EPS, ARP, Grupo sanguíneo RH. Portado en el brazo derecho.
3 | Gafas de seguridad diurnas y nocturnas anti impacto, antiempañantes, con filtro UV 99% y cordón sujetador elástico.
4 | Botas de seguridad dieléctricas y suela antideslizante, con punta en fibra de vidrio (no se aceptan con punta de acero).
5 | Overol con camisa de manga larga en algodón y pantalón en Demin-Jeans sin elementos metálicos y con la identificación del contratista, no se aceptan camisas manga corta.
6 | Tapa oídos de tapón ó tapa oídos de copa, según sea la evaluación del riesgo profesional.
7 | Arnés completo con certificado para trabajo en altura (Cuando aplique).
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO
1 | Avisos de peligro en las horas diurnas
2 | Luces rojas o reflectivas en horas nocturnas
3 | Avisos de peligro fosforescentes y luces intermitentes, al trabajar sin iluminación natural
4 | Letreros de señalización y advertencia.
Note on G12: Manuel Jose Ortiz: NUMERAL 5.1 DEL DOCUMENTO DE REQ Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, éstos se eleven a escrito y se efectúe el correspondiente Registro Presupuestal. El Proponente favorecido con la adjudicación suscribirá el contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de comunicación de la adjudicación. Se entiende perfeccionado el contrato, con la firma de la UIS y la del Representante Legal del Proponente favorecido.
Note on G13: Manuel Jose Ortiz: NUMERAL 5.2 DEL DOCUMENTO DE REQUISITOS GENERALES Una vez perfeccionado el Contrato, el Proponente cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles para su legalización, la cual implica la constitución de las garantías por parte del contratista y la posterior aprobación de las mismas por parte de la UIS.
Note on G15: Manuel Jose Ortiz: De anticipo 100% del valor del anticipo vigente duración del contrato y tres (3) meses más. De cumplimiento 20% del valor total del contrato (Incluido IVA) vigente durante el período de duración del contrato y tres (3) meses más. De salarios y prestaciones 10% del valor total del contrato (Incluido IVA) vigente durante el período de duración del contrato y tres (3) años más. De Suministro de repuestos 10% del valor total del contrato (Incluido IVA) Se debe expedir con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del Acta de entrega final y recibo a satisfacción. De calidad y correcto funcionamiento de los sistemas instalados 20% del valor total del contrato (Incluido IVA) Se debe expedir con una vigencia de dos (2) años contados a partir del Acta de entrega final y recibo a satisfacción De responsabilidad civil extracontractual 20% del valor total del contrato (incluido IVA) Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) meses más
Note on G16: Manuel Jose Ortiz: Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto, representada en función del plazo establecido en el numeral 5.3 de estos Pliegos de Condiciones. - Alcance - Método y presentación - Nivel de detalle
Note on G17: Manuel Jose Ortiz: El contratista debe presentar y someter a aprobación del INTERVENTOR un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la ejecución de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta: a) en los ingresos: el capital de trabajo de la presente Licitación Pública, el anticipo otorgado y los pagos mensuales por concepto de las actas de Interventoría b) en los egresos el programa de inversiones c) determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperados, sea en déficit o superávit.
Note on G18: Manuel Jose Ortiz: NUMERAL 57,3 DEL DOCUMENTO DE CONDICIONES GENERALES
Note on G19: Manuel Jose Ortiz: Antes de comenzar los trabajos el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los siguientes casos de emergencias: - Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales - Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.
Note on C20: Manuel Jose Ortiz: INCLUYENDO EL DE LOS DEMÁS CONTRATISTAS
Note on G21: Manuel Jose Ortiz: NUMERAL 3,19 DEL DOCUMENTOS DE CONDICIONES GENERALES
Note on G22: Manuel Jose Ortiz: NUMERAL 3.18 DEL DOCUMENTO DE CONDICIONES GENERALES
Note on G24: Manuel Jose Ortiz: NUMERAL 5,6 DEL DOCUMENTOS DE CONDICIONES GENERALES